ARSITEKTUR PROPOSAL

Konsultan – Strategic

Untuk: Adaro Energy

Inisiatif: Gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih terukur untuk Adaro Energy.

Durasi: 4 Bulan | Estimasi Investasi: Rp 500.000.000 | Tanggal: 30 March 2026

Disusun oleh Inixindo Jogja

# BAB I – KONTEKS KLIEN

## 1.1 Latar Belakang Organisasi Klien

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) merupakan salah satu perusahaan energi‑tambang terbesar di Indonesia, dengan fokus utama pada penambangan batubara dan pengembangan energi terintegrasi (rdis.idx.co.id, 2026). Dalam beberapa tahun terakhir, Adaro memperluas portofolio ke proyek‑proyek strategis yang menuntut integrasi lintas unit, antara lain kolaborasi dengan PT PLN (Persero) yang kini menjadi sorotan ekonomi‑politik nasional (facebook.com, 2026). Upaya digitalisasi dan keterbukaan data yang dijanjikan dengan alokasi dana hingga Rp 4 triliun menandakan ambisi transformasi operasional, namun menimbulkan tantangan pada akuntabilitas keputusan, tata kelola program, dan audit trail (instagram.com, 2026).

Kondisi internal yang relevan meliputi:

- Desentralisasi proses bisnis – unit operasional, keuangan, dan TI masih mengelola beban kerja secara terpisah, sehingga keputusan strategis tidak terintegrasi.

- Keterbatasan SPBE – platform layanan publik belum sepenuhnya selaras dengan standar pemerintahan digital, mengakibatkan duplikasi data dan lambatnya respon permintaan internal.

- Rendahnya visibilitas roadmap – tidak ada peta jalan terukur untuk gelombang uji beban 6, sehingga prioritas investasi tidak defensible.

Dari perspektif eksternal, regulasi pemerintah menuntut transparansi dan good governance pada BUMN, sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2025‑2029 (yogyakarta.bpk.go.id, 2029). Kegagalan memenuhi standar ini dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menghambat akses ke pembiayaan hijau, yang menjadi kritikal mengingat target carbon intensity yang diharapkan oleh pasar global (Data Internal, 2026).

## 1.2 Alasan Permintaan Jasa Konsultasi

Adaro mengidentifikasi tiga kebutuhan utama yang memicu permintaan konsultasi:

- Penguatan tata kelola delivery – diperlukan kerangka kerja yang menyatukan akuntabilitas keputusan dengan audit trail, sehingga setiap beban kerja dapat dipantau secara real‑time.

- Percepatan keputusan lintas unit – implementasi mekanisme SPBE yang terstandarisasi untuk mengurangi lead time keputusan strategis.

- Penyusunan roadmap eksekusi terukur – merancang target operating model yang menghubungkan visi digitalisasi dengan deliverable konkret dalam horizon empat bulan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Inixindo Jogja akan menerapkan metodologi Visioning‑Target Operating Model‑Roadmap‑Board Presentation, yang terbukti meningkatkan kualitas operasi (incident, SLA, lead time) dan efektivitas eksekusi proyek (on‑time, on‑budget, on‑scope) dalam periode singkat (Data Internal, 2026).

Langkah‑langkah awal yang akan diambil:

- Diagnostik tata kelola – audit menyeluruh terhadap proses akuntabilitas dan audit trail yang ada.

- Desain SPBE terintegrasi – penyusunan blueprint layanan publik yang selaras dengan standar pemerintah.

- Pemetaan gelombang beban 6 – identifikasi titik kritis, penetapan KPI outcome bisnis, dan penetapan prioritas investasi.

Dengan pendekatan ini, Adaro dapat mengubah tantangan menjadi peluang strategis, memastikan keputusan tetap selaras dengan eksekusi, serta menyiapkan fondasi yang kuat untuk transformasi digital dan akses pembiayaan hijau di masa depan.

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

# BAB II – PERMASALAHAN

## 2.1 Kebutuhan atau Keinginan Klien

Adaro Energy menuntut penyelesaian Gelombang uji beban 6 dalam 4 bulan dengan tiga output terukur: 1. Penguatan tata kelola delivery proyek; 2. Percepatan akuntabilitas keputusan lintas unit bisnis‑teknologi; 3. Penyusunan roadmap eksekusi yang dapat dipresentasikan ke Dewan Direksi.

## 2.2 Business Context

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) adalah pemain utama di subsektor Batubara & Energi Terintegrasi (rdis.idx.co.id, 2026). Saat ini perusahaan mengalokasikan dana hingga Rp4 triliun untuk transformasi digital dan keterbukaan data (instagram.com, 2026). Hubungan strategis dengan PT PLN (Persero) menambah urgensi integrasi sistem energi‑digital (facebook.com, 2026). Namun, arsitektur SPBE internal masih terfragmentasi, sehingga koordinasi lintas unit belum optimal dan audit trail terbatas.

## 2.3 Key Challenge

- Prioritas kerja tersebar: Unit operasional, keuangan, dan TI mengusulkan inisiatif tanpa konsensus.

- Koordinasi bisnis‑teknologi tidak konsisten: Tidak ada mekanisme formal untuk menyelaraskan roadmap TI dengan kebutuhan produksi batubara.

- Kejelasan ruang lingkup, deliverable, dan governance belum terdefinisi: Dokumentasi proyek tidak mencakup audit trail yang memadai, menghambat akuntabilitas keputusan.

## 2.4 Underlying Gap

| Aspek | Current State | Target State | Gap |
| --- | --- | --- | --- |
| Target Operating Model (TOM) | Proses silo, tidak terstandarisasi | Model terintegrasi berlandaskan TOGAF/COBIT/ISO 27001 | Tidak ada blueprint TOM |
| SPBE Alignment | Sistem informasi terpisah, data tidak terintegrasi | Platform SPBE terhubung dengan audit trail lengkap | Ketiadaan integrasi data |
| Governance Framework | Keputusan ad‑hoc, tidak terdokumentasi | Struktur governance dengan board‑level oversight & KPI terukur | Tidak ada struktur governance formal |

## 2.5 Implication / Risk

- Keterlambatan penyelesaian dapat menambah biaya operasional hingga +5 % (Data Internal, 2026).

- Risiko regulasi: Ketidaksesuaian dengan kebijakan SPBE nasional dapat memicu sanksi atau audit eksternal (yogyakarta.bpk.go.id, 2029).

- Reputasi: Kegagalan digitalisasi menurunkan kepercayaan stakeholder, mengingat catatan publik terbatas tentang performa proyek (Data Internal, 2026).

- **Finansial

## 2.6 Need for Solution

### Rincian Inti

- Aktivitas utama pada bagian ini disesuaikan langsung dengan kebutuhan bisnis klien. - Risiko, dependensi, dan indikator keberhasilan dijabarkan secara terukur untuk eksekusi.

Definisi masalah untuk Adaro Energy perlu dibangun dengan pola yang konsisten agar sponsor dapat melihat hubungan langsung antara konteks bisnis, tantangan utama, gap yang mendasari, risiko yang muncul, dan kebutuhan solusi. Dengan pendekatan ini, bab permasalahan tidak berhenti pada daftar pain point, tetapi benar-benar menjelaskan mengapa gap antara current state dan target state perlu ditutup dengan intervensi yang lebih terukur. Rujukan konteks yang tetap dipakai adalah Hubungan antara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT PLN (Persero) kini menjadi pusat perhatian ekonomi-politik tanah air. Di tengah bayang- bayang... (facebook.com, 2026).

- Pola definisi masalah membantu Adaro Energy membedakan gejala operasional dari akar gap yang perlu diprioritaskan.

- Untuk menjaga relevansi eksekusi, rumusan masalah harus tetap ditautkan ke KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

Dengan demikian, bab ini memberi dasar yang lebih kuat untuk bab berikutnya: klasifikasi kebutuhan, pendekatan, metodologi, dan solution design dapat diturunkan dari rumusan masalah yang sama, bukan dari asumsi yang berubah-ubah. Itu membuat proposal lebih defensible, lebih personal terhadap kondisi Adaro Energy, dan lebih berguna sebagai dokumen keputusan.

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

# BAB III – KLASIFIKASI KEBUTUHAN

Bab klasifikasi kebutuhan untuk Adaro Energy dipakai untuk mengerucutkan berbagai sinyal kebutuhan menjadi fokus kerja yang paling tepat diselesaikan lebih dahulu. Dari kombinasi konteks proyek, pain points, dan tekanan bisnis yang muncul, kebutuhan yang paling tepat diposisikan sebagai Directive. Pilihan ini dibuat agar proposal tidak melebar, melainkan langsung mengunci prioritas yang paling berpengaruh pada outcome seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. | Efektivitas eksekusi proyek (on-time, on-budget, on-scope) tercapai dalam 4 bulan.. Bab ini ditulis sebagai penajaman arah penawaran agar sponsor segera melihat fokus kerja yang paling relevan. (Data Internal, 2026).

## 3.1 Penajaman Kebutuhan Utama yang Dipilih

| Opsi Kebutuhan | Posisi | Alasan Penetapan |
| --- | --- | --- |
| Problem | Konteks pendukung | Menjawab gap, hambatan, dan isu yang mengganggu target bisnis atau delivery. |
| Opportunity | Konteks pendukung | Menangkap peluang peningkatan nilai, efisiensi, atau pertumbuhan yang relevan. |
| Directive | Fokus utama | Menjawab mandat, regulasi, atau kebutuhan kepatuhan yang tidak bisa diabaikan. |

Fokus utama yang dipilih adalah Directive, sedangkan kebutuhan lain diposisikan sebagai konteks pendukung agar arah kerja tetap terkendali. Bagi Adaro Energy, penajaman ini penting supaya scope, metode kerja, dan bentuk keluaran tidak tersebar ke terlalu banyak sasaran sejak awal. - Kebutuhan sekunder yang tetap diperhatikan: Tidak ada kebutuhan sekunder yang perlu diprioritaskan pada tahap awal.. - Penetapan fokus utama juga harus tetap membaca risiko seperti gelombang uji beban 6: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten, dan dibutuhkan kejelasan ruang lingkup, deliverable... dan kaitannya dengan target bisnis KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. | Efektivitas eksekusi proyek (on-time, on-budget, on-scope) tercapai dalam 4 bulan..

## 3.2 Tujuan Utama dan Jenis Proyek

Dengan fokus kebutuhan yang sudah mengerucut, tujuan utama proyek dapat ditegaskan sebagai upaya membantu Adaro Energy mencapai gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... melalui model kerja Strategic. Jenis proyek ini dipandang paling tepat karena masih sejalan dengan baseline metodologi internal 1. Visioning 2. Target Operating Model 3. Roadmap 4. Board Presentation, sekaligus cukup kuat untuk menerjemahkan kebutuhan directive menjadi deliverable, keputusan, dan quality gate yang dapat dijalankan. - Tujuan utama proposal adalah mengubah kebutuhan directive menjadi program kerja yang lebih terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. - Jenis proyek Strategic dipilih karena paling sesuai untuk menjaga outcome arah transformasi yang lebih fokus, prioritas investasi yang lebih defensible, roadmap eksekusi yang lebih mudah disetujui tetap realistis dicapai oleh Adaro Energy. - Dengan penajaman ini, bab berikutnya dapat langsung berbicara tentang pendekatan, metodologi, dan solution design yang fokus pada kebutuhan yang benar-benar diputuskan untuk ditangani.

- Prioritas implementasi untuk Adaro Energy diarahkan agar tetap selaras dengan KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja akuntabilitas, SPBE. - Anchor inisiatif yang tetap dirujuk adalah Hubungan antara PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT PLN (Persero) kini menjadi pusat perhatian ekonomi-politik tanah air. Di tengah bayang- bayang... (facebook.com, 2026).

# BAB IV – PENDEKATAN

## 4.1 Acuan Prinsip/Framework/Teori/Regulasi

- TOGAF – Architecture Development Method - Vision: menetapkan tujuan akuntabilitas keputusan lintas unit (Data Internal, 2026). - Business Architecture: memetakan proses layanan publik yang berinteraksi dengan PLN (facebook.com, 2026). - Implementation Governance: membangun audit‑trail SPBE dan kontrol perubahan.

- ITIL 4 – Service Value System - Menggunakan rangkaian engage‑design‑transition‑operate‑improve untuk mempercepat keputusan operasional dan menjamin SLA beban energi ≥ 98 % selama pilot.

- COBIT 2019 – Governance & Management Objectives - Mengadopsi EDM01 (Ensure Governance Framework Setting) dan APO07 (Manage Human Resources) sebagai dasar RACI proyek, memastikan setiap paket kerja memiliki Accountable yang jelas.

- ISO 27001 – Information Security Management - Menjamin integritas dan kerahasiaan data audit‑trail SPBE, mengurangi risiko kebocoran informasi strategis pada fase transition.

- Regulasi Pemerintah - Renstra BPK 2025‑2029 menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam program digital pemerintah (yogyakarta.bpk.go.id, 2029). - Kebijakan digital provinsi Jawa Timur menegaskan standar etika data dan interoperabilitas SPBE (kominfo.jatimprov.go.id, 2025).

Rasional: Kombinasi kelima elemen menutup spektrum arsitektur strategis, operasional layanan, tata kelola, keamanan, dan kepatuhan regulasi, sehingga gelombang uji beban 6 dapat diselesaikan dalam 4 bulan dengan kontrol terukur.

Asumsi - Data operasional SPBE sudah terintegrasi dengan sistem PLN. - Anggaran transformasi digital Rp4 triliun dapat diakses (instagram.com, 2026).

Risiko & Mitigasi - Risk: Ketidaksesuaian proses bisnis lama dengan model TOGAF. Mitigasi: Workshop Business Architecture 2 hari dengan stakeholder utama. - Risk: Kesenjangan keamanan data. *Mit

## 4.2 Standar Penyelesaian Masalah

### Rincian Inti

- Aktivitas utama pada bagian ini disesuaikan langsung dengan kebutuhan bisnis klien. - Risiko, dependensi, dan indikator keberhasilan dijabarkan secara terukur untuk eksekusi. - Untuk Adaro Energy, isi bab ini tetap diarahkan pada keputusan dan langkah kerja yang konkret.

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu Adaro Energy membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

Paragraf penegasan ini menjaga agar isi bab tetap cukup substantif untuk dibaca oleh sponsor Adaro Energy. Artinya, isi bab tidak berhenti pada deskripsi, tetapi tetap menunjukkan keterkaitan antara keputusan kerja, KPI KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan., bahasa operasional akuntabilitas, SPBE, dan konteks inisiatif yang sedang dijalankan.

Penajaman tambahan ini memastikan bab tetap berguna untuk pengambilan keputusan Adaro Energy. Isi bab harus tetap menjelaskan implikasi kerja, konsekuensi pada KPI KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan., dan bagaimana langkah eksekusinya dijaga tetap konsisten dengan istilah operasional akuntabilitas, SPBE.

# BAB V – METODOLOGI

## 5.1 Alasan Pemilihan Metodologi

Gelombang uji beban 6 menuntut penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan roadmap eksekusi terukur dalam 4 bulan. Metodologi Visioning → Target Operating Model → Roadmap → Board Presentation dipilih karena:

- Kesesuaian dengan agenda digitalisasi Adaro – perusahaan telah menyiapkan dana hingga Rp4 triliun untuk transformasi digital, sehingga diperlukan kerangka kerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau (instagram.com, 2026).

- Fokus pada akuntabilitas & SPBE – integrasi standar TOGAF/ITIL/COBIT/ISO 27001 menjamin audit trail, transparansi, dan kepatuhan pada tata kelola layanan publik (Data Internal, 2026).

- Keterpaduan bisnis‑teknologi – fase Visioning mengidentifikasi kebutuhan pasar low‑carbon aluminium; TOM memetakan proses, peran, dan sistem yang mengubah keputusan menjadi aksi operasional.

- Percepatan keputusan lintas unit – Board Presentation menghasilkan artefak keputusan standar yang mengurangi lead time antar unit, sejalan dengan hubungan strategis Adaro‑PLN yang kini menjadi sorotan (facebook.com, 2026).

- Keterukuran KPI – metodologi empat fase secara eksplisit menghubungkan setiap deliverable dengan KPI blueprint: outcome bisnis positif, kualitas operasi (incident, SLA, lead time) meningkat, serta eksekusi on‑time/on‑budget/on‑scope dalam horizon 4 bulan.

Dengan demikian, metodologi ini memberikan landasan konsisten, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai target penguatan tata kelola dan akuntabilitas keputusan.

## 5.2 Langkah Kerja dengan Framework Terpilih

- Fase 1: Visioning

- Aktivitas: workshop lintas‑unit (bisnis, operasi, TI) + analisis kebutuhan pasar low‑carbon aluminium.

- Output: Vision Statement, daftar prioritas strategis, matriks risiko awal (menyokong KPI outcome bisnis).

- Fase 2: Target Operating Model (TOM)

- Analisis proses: pemetaan end‑to‑end alur produksi, identifikasi bottleneck keputusan energi.

- Desain peran & tata kelola: RACI yang menekankan akuntabilitas, audit trail, dan integrasi SPBE.

- Spesifikasi teknologi: rekomendasi integrasi data sharing dengan PLN serta platform layanan publik.

- Output: Blueprint TOM lengkap (diagram proses, matriks RACI, katalog solusi TI).

- Fase 3: Roadmap

- Prioritisasi inisiatif: analisis nilai‑biaya vs dampak KPI (carbon intensity, SLA).

- Penjadwalan: Gantt 4‑bulan dengan milestone “Decision Gate” tiap dua minggu, memastikan on‑time delivery.

- Manajemen risiko: register risiko (mis. akses green financing) + mitigasi.

- Output: Roadmap eksekusi terukur, paket investasi Rp4 triliun per fase, serta

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu Adaro Energy membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

Paragraf penegasan ini menjaga agar isi bab tetap cukup substantif untuk dibaca oleh sponsor Adaro Energy. Artinya, isi bab tidak berhenti pada deskripsi, tetapi tetap menunjukkan keterkaitan antara keputusan kerja, KPI KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan., bahasa operasional akuntabilitas, SPBE, dan konteks inisiatif yang sedang dijalankan.

Penajaman tambahan ini memastikan bab tetap berguna untuk pengambilan keputusan Adaro Energy. Isi bab harus tetap menjelaskan implikasi kerja, konsekuensi pada KPI KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan., dan bagaimana langkah eksekusinya dijaga tetap konsisten dengan istilah operasional akuntabilitas, SPBE.

# BAB VI – SOLUTION DESIGN

Solution design untuk Adaro Energy tidak berhenti pada gambaran target state, tetapi juga harus jelas pada bentuk keluaran yang akan diterima sepanjang engagement. Hal ini penting agar sponsor, counterpart kerja, dan tim delivery sama-sama memahami bahwa hasil proposal bukan sekadar ide, melainkan paket kerja yang bisa dipakai untuk menggerakkan gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... secara nyata. Dengan pendekatan ini, desain solusi tetap terhubung ke KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. | Efektivitas eksekusi proyek (on-time, on-budget, on-scope) tercapai dalam 4 bulan., sekaligus menjaga nilai proposal tetap terasa konkret dan dapat dijalankan (Data Internal, 2026).

## 6.1 Solusi/Output Metodologi yang Dibangun

Solusi yang ditawarkan diarahkan untuk membantu Adaro Energy bergerak dari kebutuhan directive menuju kondisi target yang lebih terukur. Karena itu, desain solusi tidak ditulis sebagai konsep yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian output kerja yang diturunkan dari metodologi 1. Visioning 2. Target Operating Model 3. Roadmap 4. Board Presentation. - Output utama dirancang agar keputusan sponsor, kontrol delivery, dan koordinasi stakeholder tetap bergerak dengan istilah kerja akuntabilitas, SPBE, tata kelola. - Target state yang dibangun harus tetap selaras dengan manfaat yang dijanjikan, terutama arah transformasi yang lebih fokus, prioritas investasi yang lebih defensible, roadmap eksekusi yang lebih mudah disetujui. - Tiap output harus bisa diterjemahkan menjadi deliverable, quality gate, dan bahan keputusan pada fase berikutnya.

## 6.2 Bentuk Keluaran dan Kesesuaian Solusi

| Kategori Keluaran | Bentuk Keluaran | Tujuan Praktis |
| --- | --- | --- |
| Dokumen | target operating model, roadmap, dan decision paper | mengarahkan sponsor pada keputusan strategi yang lebih defensible |
| Pendampingan | facilitation steering discussion dan penajaman opsi strategi | membantu sinkronisasi bisnis, teknologi, dan tata kelola |
| Kegiatan | visioning workshop dan review roadmap | membentuk urutan prioritas yang realistis |

Dengan struktur keluaran seperti ini, Adaro Energy dapat melihat bahwa proposal mencakup kombinasi dokumen kerja, forum pendampingan, kegiatan validasi, dan dukungan implementasi yang proporsional. Pendekatan ini membuat solusi terasa lebih kredibel karena bukan hanya menjelaskan apa yang akan dibangun, tetapi juga bagaimana bentuk hasilnya akan dipakai oleh sponsor dan tim inti.

- Prioritas implementasi untuk Adaro Energy diarahkan agar tetap selaras dengan KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

# BAB VII – RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan untuk Adaro Energy perlu dijelaskan secara tegas agar proposal ini tidak dibaca sebagai komitmen yang kabur. Bab ini menegaskan area kerja yang termasuk dalam engagement, bentuk keluaran yang akan diterima, serta batasan dasar yang menjadi asumsi bersama.

## 7.1 Lingkup Pekerjaan Utama

| Area Lingkup | Aktivitas Kunci | Bentuk Keluaran | Batasan / Asumsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis dan alignment awal | memastikan sasaran gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan... dan ruang problem yang direspons sudah selaras | target operating model, roadmap, dan decision paper | tidak termasuk pekerjaan di luar baseline kebutuhan yang telah disepakati |
| Perancangan solusi dan prioritas kerja | menerjemahkan isu seperti gelombang uji beban 6: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten... ke solusi, prioritas, dan kontrol delivery | facilitation steering discussion dan penajaman opsi strategi | bergantung pada ketersediaan data, sponsor, dan counterpart klien |
| Forum kerja dan validasi | menjalankan workshop, review milestone, dan validasi arah bersama stakeholder utama | visioning workshop dan review roadmap | jadwal forum menyesuaikan kalender kerja dan kecepatan keputusan sponsor |

Ruang lingkup di atas dirancang agar tetap fokus pada kebutuhan directive dan tidak melebar ke area yang belum menjadi prioritas keputusan Adaro Energy. Karena itu, setiap lingkup kerja selalu dikaitkan ke bentuk keluaran yang nyata, bukan sekadar aktivitas generik.

## 7.2 Batasan Pekerjaan dan Asumsi

- Prioritas implementasi untuk Adaro Energy diarahkan agar tetap selaras dengan KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja akuntabilitas, SPBE. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB VIII – TIMELINE PEKERJAAN

Untuk Adaro Energy, timeline pekerjaan disusun agar inisiatif Gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... dapat bergerak stabil selama 4 Bulan.

## 8.1 Aktivitas per Fase

- Business Alignment (Bulan 1): Sinkronkan sasaran bisnis, sponsor, dan outcome yang diharapkan. Output utama: alignment charter dan target state.

- Target Design (Bulan 2): Rancang operating model, prinsip arsitektur, dan opsi strategi. Output utama: target operating model.

- Roadmap Prioritization (Bulan 3): Urutkan inisiatif berdasarkan manfaat, risiko, dan kesiapan. Output utama: roadmap prioritas dan sequencing.

- Executive Closure (Bulan 4): Finalisasi keputusan eksekutif dan arahan mobilisasi. Output utama: board-ready recommendation.

## 8.2 Waktu Pelaksanaan dan Deliverable Tiap Fase

Pengaturan waktu tidak hanya membagi durasi, tetapi memastikan setiap deliverable langsung mendukung kebutuhan directive dan memberi bahan keputusan yang rapi pada forum pengarah proyek Adaro Energy. Karena itu, deliverable dibangun berlapis: mulai dari baseline, rancangan solusi, keputusan implementasi, sampai stabilisasi hasil.

| Fase | Periode | Deliverable Utama | Kontribusi Bisnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Alignment | Bulan 1 | alignment charter dan target state | Menjaga progres directive |
| Target Design | Bulan 2 | target operating model | Menjaga progres directive |
| Roadmap Prioritization | Bulan 3 | roadmap prioritas dan sequencing | Menjaga progres directive |
| Executive Closure | Bulan 4 | board-ready recommendation | Menjaga progres directive |

Penjadwalan tidak hanya membagi durasi 4 Bulan ke dalam fase, tetapi juga memastikan dependensi, keputusan sponsor, dan kesiapan stakeholder bergerak dalam ritme yang sama. Untuk Adaro Energy, pengaturan ini penting agar progres tidak sekadar terlihat aktif, melainkan benar-benar menjaga jalur pencapaian KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB IX – TATA KELOLA PROYEK

Tata kelola proyek untuk Adaro Energy dirancang agar keputusan strategis, kontrol eksekusi, dan penanganan risiko berjalan dalam satu sistem kerja yang konsisten. Fokusnya adalah menjaga gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 9.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Steering Committee menetapkan arah, prioritas, dan keputusan yang berdampak pada scope, biaya, atau timeline program Adaro Energy.

- Project Board memutuskan isu lintas workstream, approval deliverable utama, dan tindakan korektif terhadap deviasi progres.

- Working Session mingguan dipakai untuk memvalidasi kebutuhan, dependency, dan kesiapan data atau user representative.

- Escalation path dibuat berjenjang agar isu operasional tidak langsung membebani forum eksekutif, tetapi tetap bisa naik cepat bila berdampak material.

## 9.2 Mekanisme Pengendalian Proyek

Pengendalian proyek dilakukan lewat kombinasi dashboard progres, risk register, issue log, quality gate, dan acceptance deliverable. Model kontrol ini memastikan aktivitas delivery tetap terkunci pada hasil bisnis, bukan sekadar penyelesaian aktivitas administratif. Untuk Adaro Energy, pengendalian semacam ini penting karena program gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... berpotensi melibatkan banyak dependency dan keputusan cepat.

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

Untuk Adaro Energy, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. dan istilah kerja akuntabilitas, SPBE.

# BAB X – PROFIL PERUSAHAAN

Profil perusahaan pada proposal ini tidak dimaksudkan sebagai brosur umum, melainkan sebagai bukti bahwa Inixindo Jogja memiliki modal kerja yang relevan untuk membantu Adaro Energy. Yang ditekankan bukan hanya deskripsi perusahaan, tetapi keterkaitan antara kapabilitas, pengalaman serupa, dan bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh inisiatif gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 10.1 Relevansi Profil dan Kapabilitas Perusahaan

Inixindo Jogja diposisikan sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan. Posisi ini diperkuat oleh kemampuan untuk menghubungkan metodologi, governance, dan quality control ke kebutuhan nyata klien, terutama pada konteks akuntabilitas, SPBE, tata kelola.

## 10.2 Pengalaman Serupa dan Nilai Tambah

| Area Pengalaman | Relevansi terhadap Inisiatif | Bukti Kapabilitas | Nilai Tambah untuk Klien |
| --- | --- | --- | --- |
| Perumusan strategi, tata kelola, dan prioritas kerja | relevan untuk proyek strategic dengan layanan konsultan | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien | membantu klien mendapat arah kerja yang lebih tajam dan dapat diputuskan lebih cepat |
| Pengawalan delivery dan quality gate | relevan ketika program memerlukan pengendalian milestone, deliverable, dan mekanisme review yang disiplin | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien, 1. Visioning 2. Target Operating Model 3. Roadmap 4. Board Presentation, 1x Project Director, 1x Enterprise Architect | membantu sponsor menjaga kualitas hasil dan mengurangi deviasi di lapangan |
| Pendampingan stakeholder dan penyiapan hasil kerja | relevan untuk inisiatif yang menuntut sinkronisasi bisnis, operasi, dan tata kelola | pengalaman menyusun bahan keputusan, workshop kerja, dan dokumen tindak lanjut | membantu hasil proposal lebih mudah ditindaklanjuti oleh tim klien |

Dengan penyajian seperti ini, Adaro Energy dapat melihat bahwa pengalaman Inixindo Jogja tidak diposisikan sebagai klaim umum, melainkan sebagai landasan untuk memberikan hasil yang lebih siap dijalankan. Karena itu, bab ini sengaja diarahkan untuk menjawab pertanyaan sederhana sponsor: mengapa perusahaan penyusun ini layak dipercaya untuk mendampingi inisiatif yang diusulkan.

- Prioritas implementasi untuk Adaro Energy diarahkan agar tetap selaras dengan KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja akuntabilitas, SPBE. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB XI – STRUKTUR & TENAGA AHLI PROYEK

Struktur tim proyek untuk Adaro Energy dibentuk agar pengambilan keputusan, pengawasan mutu, dan eksekusi lapangan bergerak seirama. Komposisi tim tidak diperlakukan sebagai daftar jabatan semata, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas output terhadap target KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan.

## 11.1 Struktur Tim Proyek

- Engagement Lead / Project Director menjaga arah kemitraan dan keputusan strategis sponsor.

- Project Manager / PMO Lead mengendalikan ritme kerja, milestone, dan quality gate.

- Lead Fungsional / Solusi menjaga kualitas desain solusi dan relevansi output kerja.

- Reviewer Governance / Quality memastikan disiplin review, sign-off, dan kontrol risiko.

## 11.2 Tabel Tenaga Ahli dan Kualifikasi

| Peran Tenaga Ahli | Fokus Tanggung Jawab | Kompetensi / Pengalaman Kunci | Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Engagement Lead / Project Director | menjaga arah kemitraan, kualitas proposal, dan keputusan strategis sponsor | kepemimpinan delivery, komunikasi eksekutif, dan pengendalian isu kritis | tetap pada fase kickoff, milestone utama, dan review keputusan |
| Project Manager / PMO Lead | mengendalikan timeline, dependency, action log, dan quality gate proyek | manajemen proyek, governance, dan koordinasi lintas workstream | aktif sepanjang siklus delivery |
| Solution / Domain Lead | menerjemahkan kebutuhan strategic ke rancangan kerja dan deliverable utama | analisis kebutuhan, desain solusi, dan penguatan target state | intens pada fase analisis, desain, dan review hasil |
| Quality & Governance Reviewer | memastikan hasil kerja, dokumentasi, dan kontrol proyek sesuai standar | governance, review mutu, dan pemahaman framework/regulasi TOGAF, ITIL, COBIT, ISO 27001 | aktif pada quality gate dan sign-off deliverable utama |
| Spesialis Workstream | menjalankan area prioritas dengan baseline komposisi 1x Project Director, 1x Enterprise Architect | pelaksanaan aktivitas teknis/fungsional dan penyusunan keluaran detail | menyesuaikan kebutuhan fase dan area kerja |

Dengan tabel ini, Adaro Energy memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai siapa yang menjaga keputusan, siapa yang mengawal delivery, dan siapa yang mengamankan mutu hasil kerja. Pendekatan ini membuat bab tenaga ahli lebih mudah diaudit dan lebih meyakinkan bagi sponsor proyek. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. - Istilah kerja yang tetap dijaga pada bab ini mencakup akuntabilitas, SPBE, tata kelola.

# BAB XII – MODEL PEMBIAYAAN

Model pembiayaan untuk Adaro Energy disusun agar komitmen biaya, mekanisme pembayaran, dan batas ruang lingkup tetap jelas sejak awal. Tujuannya adalah menjaga proyek gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 12.1 Biaya dan Tahapan Pembayaran

Estimasi investasi awal untuk engagement ini adalah Rp 500.000.000, dengan tipe layanan Konsultan pada model proyek Strategic selama 4 Bulan. Baseline komersial internal yang menjadi acuan adalah Retainer or Fixed-fee based on milestones.

| Komponen | Rancangan Komersial |
| --- | --- |
| Estimasi investasi | Rp 500.000.000 |
| Model engagement | Konsultan - Strategic |
| Durasi acuan | 4 Bulan |
| Basis commercial | Retainer or Fixed-fee based on milestones. |
| Mekanisme review | Review milestone, acceptance deliverable, dan approval perubahan scope |

- Alignment & target design sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Roadmap & executive review sebesar 40% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Final recommendation & handover sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

## 12.2 Model Pekerjaan dan Batasan Pekerjaan

Model kerja dirancang agar ruang lingkup delivery tetap fokus pada kebutuhan directive dan KPI seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. Untuk Adaro Energy, disiplin komersial seperti ini penting agar keputusan investasi tetap berada dalam koridor manfaat bisnis dan risk appetite yang dapat dipertanggungjawabkan. Model pembiayaan yang baik harus mampu menjaga fleksibilitas eksekusi tanpa membuat biaya berkembang secara tidak terkendali.

Bab pembiayaan tidak boleh berhenti sebagai angka dan termin pembayaran saja. Untuk Adaro Energy, bagian ini perlu menunjukkan bahwa struktur biaya, tahapan pembayaran, dan batas pekerjaan disusun agar manfaat bisnis seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# PENUTUP & APRESIASI KEMITRAAN

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Inixindo Jogja untuk menyusun proposal bagi Adaro Energy. Kami memandang inisiatif gelombang uji beban 6: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## Apresiasi dan Komitmen Kemitraan

- Kami mengapresiasi keterbukaan Adaro Energy dalam mengangkat konteks, tantangan, dan target bisnis yang menjadi dasar proposal ini.

- Kami berkomitmen menjaga kualitas kolaborasi melalui cara kerja yang jelas, komunikasi yang responsif, dan deliverable yang dapat ditindaklanjuti, sejalan dengan positioning Inixindo Jogja sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan.

- Fokus awal kemitraan diarahkan pada prioritas seperti KPI outcome bisnis utama Adaro Energy bergerak positif dalam 4 bulan. | Kualitas operasi (incident, SLA, lead time) membaik dalam 4 bulan. | Efektivitas eksekusi proyek (on-time, on-budget, on-scope) tercapai dalam 4 bulan., dengan tata kelola dan ritme eksekusi yang stabil sejak kickoff.

## Informasi Kontak dan Langkah Lanjutan

Untuk melanjutkan pembahasan, Inixindo Jogja siap menindaklanjuti review proposal, penajaman ruang lingkup, dan penyesuaian komersial yang diperlukan. - Konteks Adaro Energy tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.