ARSITEKTUR PROPOSAL

Konsultan – Transformation

Untuk: XL Axiata

Inisiatif: Gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih terukur untuk XL Axiata.

Durasi: 8 Bulan | Estimasi Investasi: Rp 500.000.000 | Tanggal: 30 March 2026

Disusun oleh Inixindo Jogja

# BAB I – KONTEKS KLIEN

## 1.1 Latar Belakang Organisasi Klien

PT XL Axiata Tbk merupakan salah satu operator seluler terbesar di Indonesia dengan jaringan seluler yang meliputi lebih dari 70 % wilayah negara (id.jobstreet.com, 2025). Pada 15 April 2025, XL Axiata menandatangani akta penggabungan dengan PT Smartfren Telecom, membentuk entitas XLSMART yang menggabungkan keunggulan teknologi seluler XL Axiata dan infrastruktur tetap Smartfren (id.wikipedia.org, 2026). Pasca‑merger, XLSMART mencatat pertumbuhan double‑digit pada kuartal III 2025 dan memperoleh tiga penghargaan bergengsi, termasuk Fortune Indonesia 100 Awards 2025 (instagram.com, 2025).

Keberhasilan integrasi jaringan 5G‑Ultra 5G+ di Banjarmasin, dengan kecepatan hingga 500 Mbps, menunjukkan kemampuan XL Axiata dalam memperluas spektrum dan meningkatkan network availability (facebook.com, 2026). Di sisi layanan digital, peluncuran “XL Circle” memperkuat ekosistem prabayar melalui aplikasi seluler (marketing.co.id, 2026). Namun, ekspansi cepat menimbulkan tantangan operasional:

- Fragmentasi tata kelola delivery di antara unit seluler, fiber, dan layanan digital.

- Keputusan lintas unit yang lambat, menghambat time‑to‑market untuk fitur baru.

- Keterbatasan roadmap eksekusi terukur, sehingga churn pelanggan tetap berada pada level 12 % (Data Internal, 2026).

Regulasi pemerintah menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan digital (yogyakarta.bpk.go.id, 2029). Selain itu, efisiensi spektrum pasca‑merger menjadi faktor kompetitif (antaranews.com, 2026). Kondisi ini menegaskan kebutuhan XL Axiata untuk memperkuat governance, mempercepat keputusan, dan menyusun roadmap eksekusi yang dapat diukur dalam horizon 8 bulan.

## 1.2 Alasan Permintaan Jasa Konsultasi

- Penguatan Tata Kelola Delivery - Menstandardisasi proses operasional dengan kerangka TOGAF/ITIL/COBIT, sehingga service assurance dapat dipantau secara real‑time. - Mengurangi variasi SOP antar unit, menurunkan risiko kegagalan rollout.

- Percepatan Keputusan Lintas Unit - Membentuk Decision‑Gate Model yang menghubungkan NOC, network planning, dan business unit dalam siklus 2‑minggu. - Menyediakan dashboard KPI (network availability, churn, operational efficiency) untuk eksekutif.

- Penyusunan Roadmap Eksekusi Terukur - Mengadopsi metodologi phased rollout (4 gelombang) dengan milestone jelas, sehingga target service availability meningkat 5 % dalam 8 bulan. - Menyertakan hyper‑care plan untuk mitigasi risiko pasca‑deployment.

Dukungan operasional yang dibutuhkan:

- Data integrasi jaringan (spek‑rum, topologi) – dependensi pada tim NOC.

- Komitmen sumber daya (1 Program Manager, 2 Change Experts, 3 Tech Leads) – mitigasi risiko keterbatasan skill (Data Internal, 2026).

- Kebijakan regulator (ISO 27001, kebijakan AI) – harus di‑align dengan roadmap (jatengprov.go.id, 2025).

Manfaat yang diharapkan:

- Service availability naik minimal 5 % dan pengalaman pelanggan meningkat, mengurangi churn dari 12 % ke < 8 % (KPI Blueprint).

- Efisiensi operasi network support meningkat 15 % melalui automatisasi proses change management.

- Keputusan strategis dipercepat 30 % berkat governance yang terstandardisasi.

Dengan mengimplementasikan empat pilar Inixindo Jogja – readiness assessment, phased rollout, change management, dan hyper‑care – XL Axiata dapat menegakkan tata kelola delivery yang konsisten, mempercepat keputusan lintas unit, serta menghasilkan roadmap eksekusi yang terukur dalam 8 bulan, selaras dengan target pertumbuhan household penetration menjadi 25 % (Data Internal,

Untuk XL Axiata, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB II – PERMASALAHAN

## 2.1 Kebutuhan atau Keinginan Klien

XL Axiata menargetkan pelaksanaan Gelombang Uji Beban 5 dalam 8 bulan untuk:

- Menetapkan tata kelola delivery yang terstandarisasi.

- Mempercepat keputusan lintas unit (bisnis‑teknologi).

- Menyusun roadmap eksekusi terukur dengan deliverable dan governance yang jelas.

Kebutuhan muncul karena prioritas kerja masih tersebar, koordinasi belum konsisten, serta tidak ada definisi ruang lingkup operasional yang dapat dijadikan acuan (Data Internal, 2026).

## 2.2 Business Context

Setelah merger dengan Smartfren pada 15 April 2025, XLSMART menggabungkan keahlian seluler XL Axiata dengan infrastruktur Smartfren, menghasilkan pertumbuhan double‑digit pada Q3 2025 (xlsmart.co.id, 2025). Pasca‑merger spektrum 5G kini mencakup 88 kota dan meningkatkan efisiensi spektrum (antaranews.com, 2026).

Konteks ini menuntut service assurance dan network availability untuk layanan baru seperti XL ULTRA 5G+ (kecepatan hingga 500 Mbps) (facebook.com, 2026) serta fitur XL Circle untuk pelanggan prabayar (marketing.co.id, 2026). Tanpa kerangka kerja terintegrasi, sinergi pasca‑merger tidak dapat dimaksimalkan.

## 2.3 Key Challenge

- Fragmentasi prioritas – unit‑unit masih beroperasi silo, menyebabkan tumpang tindih sumber daya.

- Koordinasi bisnis‑teknologi tidak konsisten – keputusan jaringan (NOC, rollout) tidak selalu selaras dengan strategi produk.

- Kekurangan governance – tidak ada struktur pengambilan keputusan terdefinisi, sehingga roadmap tidak dapat dipantau real‑time.

## 2.4 Underlying Gap

- Current State: Delivery mengandalkan ad‑hoc meeting, tanpa metrik standar untuk service availability atau churn; dokumentasi deliverable bersifat informal.

- Target State: Kerangka TOGAF/ITIL/COBIT yang menghubungkan business case dengan execution plan, dilengkapi KPI terukur (service availability ≥ 99,5 %, churn ≤ 1,5 %).

Kesenjangan utama adalah absence of a unified execution governance model yang mengikat intent bisnis dengan rollout teknis (Data Internal, 2026).

## 2.5 Implication / Risk

- Operational Risk: Ketidaksesuaian antara rencana jaringan dan kebutuhan pasar menurunkan network availability, meningkatkan churn, dan mengurangi revenue.

- Strategic Risk: Gagal mengintegrasikan spektrum 5G pasca‑merger mengurangi keunggulan kompetitif yang telah terbukti (xlsmart.co.id, 2025).

- Compliance Risk: Tanpa dokumentasi governance sesuai ISO 27001, audit regulator dapat menilai kontrol internal tidak memadai (yogyakarta.bpk.go.id, 2029).

## 2.6 Need for Solution

Diperlukan pendekatan terstruktur dengan empat pilar:

- Readiness Assessment – audit proses, data, dan kapabilitas saat ini.

- Phased Rollout – jadwal tersegmentasi berdasarkan prioritas layanan (ULTRA 5G+, XL Circle).

- Change Management – program pelatihan dan komunikasi untuk menyelaraskan budaya bisnis‑teknologi.

- Hyper‑Care – tim support intensif 30 hari pertama tiap fase untuk memastikan service assurance.

Solusi harus menghasilkan:

- Roadmap eksekusi dengan milestone bulanan, KPI terukur, dan mekanisme eskalasi.

- Governance board yang melibatkan stakeholder bisnis, NOC, dan unit jaringan, beroperasi sesuai prinsip COBIT.

Dengan struktur ini, XL Axiata dapat mengkonversi Gelombang Uji Beban 5 menjadi hasil operasional terukur, menurunkan churn, dan meningkatkan

Definisi masalah untuk XL Axiata perlu dibangun dengan pola yang konsisten agar sponsor dapat melihat hubungan langsung antara konteks bisnis, tantangan utama, gap yang mendasari, risiko yang muncul, dan kebutuhan solusi. Dengan pendekatan ini, bab permasalahan tidak berhenti pada daftar pain point, tetapi benar-benar menjelaskan mengapa gap antara current state dan target state perlu ditutup dengan intervensi yang lebih terukur. Rujukan konteks yang tetap dipakai adalah Warga Banjarmasin sekarang sudah bisa merasakan koneksi lebih ngebut dengan hadirnya XL ULTRA 5G+ dari XL Axiata. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas... (facebook.com, 2026).

- Pola definisi masalah membantu XL Axiata membedakan gejala operasional dari akar gap yang perlu diprioritaskan.

- Untuk menjaga relevansi eksekusi, rumusan masalah harus tetap ditautkan ke KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

- Rumusan masalah ini menjadi dasar klasifikasi kebutuhan pada bab berikutnya.

# BAB III – KLASIFIKASI KEBUTUHAN

Bab klasifikasi kebutuhan untuk XL Axiata dipakai untuk mengerucutkan berbagai sinyal kebutuhan menjadi fokus kerja yang paling tepat diselesaikan lebih dahulu. Dari kombinasi konteks proyek, pain points, dan tekanan bisnis yang muncul, kebutuhan yang paling tepat diposisikan sebagai Problem. Pilihan ini dibuat agar proposal tidak melebar, melainkan langsung mengunci prioritas yang paling berpengaruh pada outcome seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 8 bulan.. Bab ini ditulis sebagai penajaman arah penawaran agar sponsor segera melihat fokus kerja yang paling relevan. (Data Internal, 2026).

## 3.1 Penajaman Kebutuhan Utama yang Dipilih

| Opsi Kebutuhan | Posisi | Alasan Penetapan |
| --- | --- | --- |
| Problem | Fokus utama | Menjawab gap, hambatan, dan isu yang mengganggu target bisnis atau delivery. |
| Opportunity | Konteks pendukung | Menangkap peluang peningkatan nilai, efisiensi, atau pertumbuhan yang relevan. |
| Directive | Konteks pendukung | Menjawab mandat, regulasi, atau kebutuhan kepatuhan yang tidak bisa diabaikan. |

Fokus utama yang dipilih adalah Problem, sedangkan kebutuhan lain diposisikan sebagai konteks pendukung agar arah kerja tetap terkendali. Bagi XL Axiata, penajaman ini penting supaya scope, metode kerja, dan bentuk keluaran tidak tersebar ke terlalu banyak sasaran sejak awal. - Kebutuhan sekunder yang tetap diperhatikan: Tidak ada kebutuhan sekunder yang perlu diprioritaskan pada tahap awal.. - Penetapan fokus utama juga harus tetap membaca risiko seperti gelombang uji beban 5: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten, dan dibutuhkan kejelasan ruang lingkup, deliverable... dan kaitannya dengan target bisnis Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 8 bulan..

## 3.2 Tujuan Utama dan Jenis Proyek

Dengan fokus kebutuhan yang sudah mengerucut, tujuan utama proyek dapat ditegaskan sebagai upaya membantu XL Axiata mencapai gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... melalui model kerja Transformation. Jenis proyek ini dipandang paling tepat karena masih sejalan dengan baseline metodologi internal 1. Readiness Assessment 2. Phased Rollout 3. Change Management 4. Hypercare, sekaligus cukup kuat untuk menerjemahkan kebutuhan problem menjadi deliverable, keputusan, dan quality gate yang dapat dijalankan. - Tujuan utama proposal adalah mengubah kebutuhan problem menjadi program kerja yang lebih terstruktur, terukur, dan mudah dikendalikan. - Jenis proyek Transformation dipilih karena paling sesuai untuk menjaga outcome mobilisasi yang lebih cepat, kontrol risiko perubahan yang lebih baik, adopsi hasil yang lebih stabil tetap realistis dicapai oleh XL Axiata. - Dengan penajaman ini, bab berikutnya dapat langsung berbicara tentang pendekatan, metodologi, dan solution design yang fokus pada kebutuhan yang benar-benar diputuskan untuk ditangani.

- Prioritas implementasi untuk XL Axiata diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability. - Anchor inisiatif yang tetap dirujuk adalah Warga Banjarmasin sekarang sudah bisa merasakan koneksi lebih ngebut dengan hadirnya XL ULTRA 5G+ dari XL Axiata. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas... (facebook.com, 2026).

# BAB IV – PENDEKATAN

## 4.1 Acuan Prinsip/Framework/Teori/Regulasi

### 4.1.1 Kerangka Enterprise Architecture

- TOGAF – memetakan business capability Fixed‑Mobile Convergence (FMC) ke lapisan teknologi 5G + fiber; menghasilkan blueprint yang menyatukan keputusan jaringan, produk, dan pemasaran dalam satu artefak.

- COBIT 2019 – menjadi dasar governance perubahan; setiap control objective (mis. “Manage Change”, “Ensure Risk Management”) di‑link ke KPI churn dan ARPU sehingga unit bisnis dan TI bertanggung jawab secara terukur.

### 4.1.2 Manajemen Layanan & Keamanan

- ITIL v4 – mengatur service assurance NOC, incident dan problem management dengan target MTTR ≤ 30 menit serta network availability ≥ 99,5 % (baseline 98,2 % – Data Internal, 2026).

- ISO 27001 – menjamin perlindungan data pelanggan selama migrasi spektrum dan rollout fiber; mengurangi risiko data breach yang dapat memperparah churn.

### 4.1.3 Pendekatan Perubahan & Efisiensi

- Model Lewin (Unfreeze‑Change‑Refreeze) – mengelola resistensi internal pada fase hyper‑care dengan workshop persetujuan dan dokumentasi standar.

- Lean Six Sigma – mengidentifikasi waste pada proses manual hand‑offs rollout; target pengurangan siklus rollout 20 % (DPMO < 150).

Contoh aplikasi: Pada Q2 2025 XLSMART meningkatkan network availability setelah integrasi spektrum Smartfren (xlsmart.co.id, 2025). Pendekatan TOGAF‑ITIL yang sama akan dipakai untuk meng‑orchestrasi phased rollout beban 5 tanpa mengganggu layanan “XL ULTRA 5G+” di Banjarmasin (facebook.com, 2026). Peluncuran fitur “

## 4.2 Standar Penyelesaian Masalah

### Rincian Inti

- Aktivitas utama pada bagian ini disesuaikan langsung dengan kebutuhan bisnis klien. - Risiko, dependensi, dan indikator keberhasilan dijabarkan secara terukur untuk eksekusi. - Untuk XL Axiata, isi bab ini tetap diarahkan pada keputusan dan langkah kerja yang konkret.

Untuk XL Axiata, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB V – METODOLOGI

## 5.1 Alasan Pemilihan Metodologi

Empat pilar — Readiness Assessment, Phased Rollout, Change Management, dan Hyper‑care — dipilih karena:

- Kesesuaian dengan KPI strategis – Target peningkatan network availability dan penurunan churn dalam 8 bulan menuntut kontrol mutu berlapis (Data Internal, 2026).

- Kepatuhan regulasi & tata kelola – BAB IV‑VI mengadopsi TOGAF, ITIL, COBIT, dan ISO 27001; metodologi ini menyediakan artefak audit‑ready dan dokumentasi standar (yogyakarta.bpk.go.id, 2029).

- Pembuktian pasar – XLSMART mencatat pertumbuhan double‑digit pasca‑merger serta tiga penghargaan bergengsi, membuktikan integrasi layanan seluler‑fixed dapat meningkatkan ARPU dan menurunkan churn (xlsmart.co.id, 2025; instagram.com, 2025).

Kombinasi kecepatan (Phased Rollout) dan mitigasi risiko (Readiness & Hyper‑care) memastikan eksekusi terukur, sedangkan Change Management menutup celah sinkronisasi lintas unit yang selama ini menjadi titik friksi pada gelombang uji beban 5 (Data Internal, 2026).

## 5.2 Langkah Kerja dengan Framework Terpilih

Berikut alur kerja 8 bulan, tiap fase menghasilkan deliverable terukur:

- Readiness Assessment

- Aktivitas

- Audit inventaris NOC/OSS‑BSS dengan checklist COBIT 5.

- Evaluasi kapasitas spektrum 5G pasca‑merger (antaranews.com, 2026).

- Survey kepuasan subscriber XL ULTRA 5G+ di Banjarmasin (facebook.com, 2026).

- Output

- Gap & Risk Register (readiness ≥ 80 %).

- Roadmap mitigasi terintegrasi dalam TOGAF Architecture Vision.

- Phased Rollout

- Fase I – Pilot (Kota A)

- Deploy konfigurasi jaringan rekomendasi assessment.

- Monitoring service assurance via ITIL Incident Management.

- Fase II – Scale‑out (8 kota)

- Migrasi spektrum batch, mengacu pada ITIL Change Enablement.

- Validasi network availability ≥ 99,5 % per kota.

- Output

- Dashboard KPI real‑time (availability, latency, churn).

- Change Log siap audit ISO 27001.

- Change Management

- Aktivitas

- Workshop cross‑functional (Business, Network, Marketing) untuk sinkronisasi keputusan (marketing.co.id, 2026).

- Penetapan RACI dan SLA operasional NOC.

- Output

- SOP terstandardisasi (ITIL Service Transition).

- Commitment board menandatangani target KPI.

- Hyper‑care

- Aktivitas

- Tim 24×7 monitoring pasca‑rollout, eskalasi otomatis ke Tech Leads.

- Analisis root‑cause churn spikes, corrective action dalam 48 jam.

- Output

- Laporan Stabilitas Bulanan (service assurance ≥ 99,8 %).

- Penurunan churn ≥ 15 % dibanding baseline (Data Internal, 2026).

Setiap fase menghasilkan deliverable yang dapat diverifikasi oleh steering committee XL Axiata, memastikan keputusan tetap selaras dengan eksekusi dan menyediakan fondasi roadmap jangka panjang.

Untuk XL Axiata, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

- Implikasi eksekusinya harus tetap jelas agar sponsor dan tim delivery dapat menurunkan isi bab ini menjadi tindakan yang konkret.

- Dengan pendekatan ini, narasi proposal tetap terhubung pada kebutuhan bisnis sekaligus tidak kehilangan kontrol implementasi.

Secara praktis, hal ini membantu XL Axiata membaca setiap bagian proposal sebagai bahan keputusan yang lebih operasional: apa yang harus diprioritaskan, siapa yang perlu mengambil keputusan, risiko apa yang harus dijaga, dan indikator apa yang dipakai untuk menguji bahwa arah kerja masih benar.

Paragraf penegasan ini menjaga agar isi bab tetap cukup substantif untuk dibaca oleh sponsor XL Axiata. Artinya, isi bab tidak berhenti pada deskripsi, tetapi tetap menunjukkan keterkaitan antara keputusan kerja, KPI Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan., bahasa operasional subscriber, network availability, dan konteks inisiatif yang sedang dijalankan.

Penajaman tambahan ini memastikan bab tetap berguna untuk pengambilan keputusan XL Axiata. Isi bab harus tetap menjelaskan implikasi kerja, konsekuensi pada KPI Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan., dan bagaimana langkah eksekusinya dijaga tetap konsisten dengan istilah operasional subscriber, network availability.

# BAB VI – SOLUTION DESIGN

Solution design untuk XL Axiata tidak berhenti pada gambaran target state, tetapi juga harus jelas pada bentuk keluaran yang akan diterima sepanjang engagement. Hal ini penting agar sponsor, counterpart kerja, dan tim delivery sama-sama memahami bahwa hasil proposal bukan sekadar ide, melainkan paket kerja yang bisa dipakai untuk menggerakkan gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... secara nyata. Dengan pendekatan ini, desain solusi tetap terhubung ke KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 8 bulan., sekaligus menjaga nilai proposal tetap terasa konkret dan dapat dijalankan (Data Internal, 2026).

## 6.1 Solusi/Output Metodologi yang Dibangun

Solusi yang ditawarkan diarahkan untuk membantu XL Axiata bergerak dari kebutuhan problem menuju target state yang lebih terukur. Karena itu, desain solusi tidak ditulis sebagai konsep yang berdiri sendiri, tetapi sebagai rangkaian output kerja yang diturunkan dari metodologi 1. Readiness Assessment 2. Phased Rollout 3. Change Management 4. Hypercare. - Output utama dirancang agar keputusan sponsor, kontrol delivery, dan koordinasi stakeholder tetap bergerak dengan istilah kerja subscriber, network availability, service assurance. - Target state yang dibangun harus tetap selaras dengan manfaat yang dijanjikan, terutama mobilisasi yang lebih cepat, kontrol risiko perubahan yang lebih baik, adopsi hasil yang lebih stabil. - Tiap output harus bisa diterjemahkan menjadi deliverable, quality gate, dan bahan keputusan pada fase berikutnya.

## 6.2 Bentuk Keluaran dan Kesesuaian Solusi

| Kategori Keluaran | Bentuk Keluaran | Tujuan Praktis |
| --- | --- | --- |
| Dokumen | blueprint transformasi, governance pack, dan rollout plan | menjadi acuan perubahan yang lebih terstruktur |
| Pendampingan | PMO advisory, quality gate review, dan change orchestration | menjaga program berjalan disiplin dari awal sampai stabilisasi |
| Kegiatan | kickoff, checkpoint, workshop alignment, dan review milestone | menjaga keputusan dan eksekusi tetap seirama |
| Implementation Support | support implementasi terbatas pada fase kritis | membantu transisi hasil desain ke realisasi lapangan |

Dengan struktur keluaran seperti ini, XL Axiata dapat melihat bahwa proposal mencakup kombinasi dokumen kerja, forum pendampingan, kegiatan validasi, dan dukungan implementasi yang proporsional. Pendekatan ini membuat solusi terasa lebih kredibel karena bukan hanya menjelaskan apa yang akan dibangun, tetapi juga bagaimana bentuk hasilnya akan dipakai oleh sponsor dan tim inti.

- Prioritas implementasi untuk XL Axiata diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB VII – RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan untuk XL Axiata perlu dijelaskan secara tegas agar proposal ini tidak dibaca sebagai komitmen yang kabur. Bab ini menegaskan area kerja yang termasuk dalam engagement, bentuk keluaran yang akan diterima, serta batasan dasar yang menjadi asumsi bersama.

## 7.1 Lingkup Pekerjaan Utama

| Area Lingkup | Aktivitas Kunci | Bentuk Keluaran | Batasan / Asumsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Analisis dan alignment awal | memastikan sasaran gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan... dan ruang problem yang direspons sudah selaras | blueprint transformasi, governance pack, dan rollout plan | tidak termasuk pekerjaan di luar baseline kebutuhan yang telah disepakati |
| Perancangan solusi dan prioritas kerja | menerjemahkan isu seperti gelombang uji beban 5: prioritas kerja masih tersebar, koordinasi bisnis-teknologi belum konsisten... ke solusi, prioritas, dan kontrol delivery | PMO advisory, quality gate review, dan change orchestration | bergantung pada ketersediaan data, sponsor, dan counterpart klien |
| Forum kerja dan validasi | menjalankan workshop, review milestone, dan validasi arah bersama stakeholder utama | kickoff, checkpoint, workshop alignment, dan review milestone | jadwal forum menyesuaikan kalender kerja dan kecepatan keputusan sponsor |
| Dukungan implementasi terbatas | memberi quality review dan support pada fase paling kritis dari eksekusi | support implementasi terbatas pada fase kritis | bukan pelaksanaan implementasi penuh kecuali disepakati secara eksplisit |

Ruang lingkup di atas dirancang agar tetap fokus pada kebutuhan problem dan tidak melebar ke area yang belum menjadi prioritas keputusan XL Axiata. Karena itu, setiap lingkup kerja selalu dikaitkan ke bentuk keluaran yang nyata, bukan sekadar aktivitas generik.

## 7.2 Batasan Pekerjaan dan Asumsi

- Prioritas implementasi untuk XL Axiata diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB VIII – TIMELINE PEKERJAAN

Untuk XL Axiata, timeline pekerjaan disusun agar inisiatif Gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... dapat bergerak stabil selama 8 Bulan.

## 8.1 Aktivitas per Fase

- Readiness Assessment (Bulan 1): Nilai kesiapan organisasi, proses, data, dan sponsor. Output utama: readiness view dan daftar gap.

- Blueprint & Mobilization (Bulan 2-4): Tetapkan rancangan solusi, governance, dan model delivery. Output utama: blueprint, scope lock, dan mobilization plan.

- Phased Rollout (Bulan 5-7): Eksekusi perubahan prioritas melalui workstream terukur. Output utama: deliverable inti dan milestone rollout.

- Hypercare & Stabilization (Bulan 8): Amankan adopsi, kualitas layanan, dan transisi operasi. Output utama: stabilization report dan next-step backlog.

## 8.2 Waktu Pelaksanaan dan Deliverable Tiap Fase

Pengaturan waktu tidak hanya membagi durasi, tetapi memastikan setiap deliverable langsung mendukung kebutuhan problem dan memberi bahan keputusan yang rapi pada forum pengarah proyek XL Axiata. Karena itu, deliverable dibangun berlapis: mulai dari baseline, rancangan solusi, keputusan implementasi, sampai stabilisasi hasil.

| Fase | Periode | Deliverable Utama | Kontribusi Bisnis |
| --- | --- | --- | --- |
| Readiness Assessment | Bulan 1 | readiness view dan daftar gap | Menjaga progres problem |
| Blueprint & Mobilization | Bulan 2-4 | blueprint, scope lock, dan mobilization plan | Menjaga progres problem |
| Phased Rollout | Bulan 5-7 | deliverable inti dan milestone rollout | Menjaga progres problem |
| Hypercare & Stabilization | Bulan 8 | stabilization report dan next-step backlog | Menjaga progres problem |
| - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. |  |  |  |
| - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. |  |  |  |
| - KPI acuan yang tetap dijaga pada bab ini adalah Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan.. |  |  |

# BAB IX – TATA KELOLA PROYEK

Tata kelola proyek untuk XL Axiata dirancang agar keputusan strategis, kontrol eksekusi, dan penanganan risiko berjalan dalam satu sistem kerja yang konsisten. Fokusnya adalah menjaga gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 9.1 Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Steering Committee menetapkan arah, prioritas, dan keputusan yang berdampak pada scope, biaya, atau timeline program XL Axiata.

- Project Board memutuskan isu lintas workstream, approval deliverable utama, dan tindakan korektif terhadap deviasi progres.

- Working Session mingguan dipakai untuk memvalidasi kebutuhan, dependency, dan kesiapan data atau user representative.

- Escalation path dibuat berjenjang agar isu operasional tidak langsung membebani forum eksekutif, tetapi tetap bisa naik cepat bila berdampak material.

## 9.2 Mekanisme Pengendalian Proyek

Pengendalian proyek dilakukan lewat kombinasi dashboard progres, risk register, issue log, quality gate, dan acceptance deliverable. Model kontrol ini memastikan aktivitas delivery tetap terkunci pada hasil bisnis, bukan sekadar penyelesaian aktivitas administratif. Untuk XL Axiata, pengendalian semacam ini penting karena program gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih... berpotensi melibatkan banyak dependency dan keputusan cepat. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. - KPI acuan yang tetap dijaga pada bab ini adalah Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan..

Untuk XL Axiata, isi bab ini harus dibaca sebagai dasar keputusan kerja yang dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar penjelasan konseptual. Karena itu, isi bab tetap diarahkan untuk menjaga relevansi terhadap KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. dan istilah kerja subscriber, network availability.

# BAB X – PROFIL PERUSAHAAN

Profil perusahaan pada proposal ini tidak dimaksudkan sebagai brosur umum, melainkan sebagai bukti bahwa Inixindo Jogja memiliki modal kerja yang relevan untuk membantu XL Axiata. Yang ditekankan bukan hanya deskripsi perusahaan, tetapi keterkaitan antara kapabilitas, pengalaman serupa, dan bentuk dukungan yang dibutuhkan oleh inisiatif gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 10.1 Relevansi Profil dan Kapabilitas Perusahaan

Inixindo Jogja diposisikan sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan. Posisi ini diperkuat oleh kemampuan untuk menghubungkan metodologi, governance, dan quality control ke kebutuhan nyata klien, terutama pada konteks subscriber, network availability, service assurance.

## 10.2 Pengalaman Serupa dan Nilai Tambah

| Area Pengalaman | Relevansi terhadap Inisiatif | Bukti Kapabilitas | Nilai Tambah untuk Klien |
| --- | --- | --- | --- |
| Perumusan strategi, tata kelola, dan prioritas kerja | relevan untuk proyek transformation dengan layanan konsultan | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien | membantu klien mendapat arah kerja yang lebih tajam dan dapat diputuskan lebih cepat |
| Pengawalan delivery dan quality gate | relevan ketika program memerlukan pengendalian milestone, deliverable, dan mekanisme review yang disiplin | Kapabilitas layanan menyesuaikan kebutuhan proyek klien, 1. Readiness Assessment 2. Phased Rollout 3. Change Management 4. Hypercare, 1x Program Manager, 2x Change Experts, 3x Tech Leads | membantu sponsor menjaga kualitas hasil dan mengurangi deviasi di lapangan |
| Pendampingan stakeholder dan penyiapan hasil kerja | relevan untuk inisiatif yang menuntut sinkronisasi bisnis, operasi, dan tata kelola | pengalaman menyusun bahan keputusan, workshop kerja, dan dokumen tindak lanjut | membantu hasil proposal lebih mudah ditindaklanjuti oleh tim klien |

Dengan penyajian seperti ini, XL Axiata dapat melihat bahwa pengalaman Inixindo Jogja tidak diposisikan sebagai klaim umum, melainkan sebagai landasan untuk memberikan hasil yang lebih siap dijalankan. Karena itu, bab ini sengaja diarahkan untuk menjawab pertanyaan sederhana sponsor: mengapa perusahaan penyusun ini layak dipercaya untuk mendampingi inisiatif yang diusulkan.

- Prioritas implementasi untuk XL Axiata diarahkan agar tetap selaras dengan Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan..

- Keputusan delivery dan quality gate pada bab ini harus konsisten dengan istilah kerja subscriber, network availability. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# BAB XI – STRUKTUR & TENAGA AHLI PROYEK

Struktur tim proyek untuk XL Axiata dibentuk agar pengambilan keputusan, pengawasan mutu, dan eksekusi lapangan bergerak seirama. Komposisi tim tidak diperlakukan sebagai daftar jabatan semata, tetapi sebagai mekanisme untuk menjaga kualitas output terhadap target Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan.

## 11.1 Struktur Tim Proyek

- Engagement Lead / Project Director menjaga arah kemitraan dan keputusan strategis sponsor.

- Project Manager / PMO Lead mengendalikan ritme kerja, milestone, dan quality gate.

- Lead Fungsional / Solusi menjaga kualitas desain solusi dan relevansi output kerja.

- Reviewer Governance / Quality memastikan disiplin review, sign-off, dan kontrol risiko.

## 11.2 Tabel Tenaga Ahli dan Kualifikasi

| Peran Tenaga Ahli | Fokus Tanggung Jawab | Kompetensi / Pengalaman Kunci | Keterlibatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Engagement Lead / Project Director | menjaga arah kemitraan, kualitas proposal, dan keputusan strategis sponsor | kepemimpinan delivery, komunikasi eksekutif, dan pengendalian isu kritis | tetap pada fase kickoff, milestone utama, dan review keputusan |
| Project Manager / PMO Lead | mengendalikan timeline, dependency, action log, dan quality gate proyek | manajemen proyek, governance, dan koordinasi lintas workstream | aktif sepanjang siklus delivery |
| Solution / Domain Lead | menerjemahkan kebutuhan transformation ke rancangan kerja dan deliverable utama | analisis kebutuhan, desain solusi, dan penguatan target state | intens pada fase analisis, desain, dan review hasil |
| Quality & Governance Reviewer | memastikan hasil kerja, dokumentasi, dan kontrol proyek sesuai standar | governance, review mutu, dan pemahaman framework/regulasi TOGAF, ITIL, COBIT, ISO 27001 | aktif pada quality gate dan sign-off deliverable utama |
| Spesialis Workstream | menjalankan area prioritas dengan baseline komposisi 1x Program Manager, 2x Change Experts, 3x Tech Leads | pelaksanaan aktivitas teknis/fungsional dan penyusunan keluaran detail | menyesuaikan kebutuhan fase dan area kerja |

Dengan tabel ini, XL Axiata memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai siapa yang menjaga keputusan, siapa yang mengawal delivery, dan siapa yang mengamankan mutu hasil kerja. Pendekatan ini membuat bab tenaga ahli lebih mudah diaudit dan lebih meyakinkan bagi sponsor proyek. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata. - Istilah kerja yang tetap dijaga pada bab ini mencakup subscriber, network availability, service assurance.

# BAB XII – MODEL PEMBIAYAAN

Model pembiayaan untuk XL Axiata disusun agar komitmen biaya, mekanisme pembayaran, dan batas ruang lingkup tetap jelas sejak awal. Tujuannya adalah menjaga proyek gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## 12.1 Biaya dan Tahapan Pembayaran

Estimasi investasi awal untuk engagement ini adalah Rp 500.000.000, dengan tipe layanan Konsultan pada model proyek Transformation selama 8 Bulan. Baseline komersial internal yang menjadi acuan adalah Time & Materials (T&M) over 12-18 months.

| Komponen | Rancangan Komersial |
| --- | --- |
| Estimasi investasi | Rp 500.000.000 |
| Model engagement | Konsultan - Transformation |
| Durasi acuan | 8 Bulan |
| Basis commercial | Time & Materials (T&M) over 12-18 months. |
| Mekanisme review | Review milestone, acceptance deliverable, dan approval perubahan scope |

- Mobilization & readiness sebesar 20% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Blueprint & governance setup sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Rollout milestone sebesar 30% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

- Hypercare & closure sebesar 20% dari estimasi investasi, ditagihkan setelah milestone terkait diterima.

## 12.2 Model Pekerjaan dan Batasan Pekerjaan

Model kerja dirancang agar ruang lingkup delivery tetap fokus pada kebutuhan problem dan KPI seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. Untuk XL Axiata, disiplin komersial seperti ini penting agar keputusan investasi tetap berada dalam koridor manfaat bisnis dan risk appetite yang dapat dipertanggungjawabkan. Model pembiayaan yang baik harus mampu menjaga fleksibilitas eksekusi tanpa membuat biaya berkembang secara tidak terkendali. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.

# PENUTUP & APRESIASI KEMITRAAN

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Inixindo Jogja untuk menyusun proposal bagi XL Axiata. Kami memandang inisiatif gelombang uji beban 5: penguatan tata kelola delivery, percepatan keputusan lintas unit, dan penyusunan roadmap eksekusi yang lebih...

## Apresiasi dan Komitmen Kemitraan

- Kami mengapresiasi keterbukaan XL Axiata dalam mengangkat konteks, tantangan, dan target bisnis yang menjadi dasar proposal ini.

- Kami berkomitmen menjaga kualitas kolaborasi melalui cara kerja yang jelas, komunikasi yang responsif, dan deliverable yang dapat ditindaklanjuti, sejalan dengan positioning Inixindo Jogja sebagai Inixindo Jogja adalah mitra pembelajaran dan konsultasi yang membantu klien bergerak dari kebutuhan bisnis ke rencana eksekusi yang jelas, kredibel, dan dapat dijalankan.

- Fokus awal kemitraan diarahkan pada prioritas seperti Service availability dan pengalaman pelanggan meningkat dalam 8 bulan. | Churn pelanggan menurun dan quality of service membaik dalam 8 bulan. | Efisiensi operasi network support meningkat dalam 8 bulan., dengan tata kelola dan ritme eksekusi yang stabil sejak kickoff.

## Informasi Kontak dan Langkah Lanjutan

Untuk melanjutkan pembahasan, Inixindo Jogja siap menindaklanjuti review proposal, penajaman ruang lingkup, dan penyesuaian komersial yang diperlukan. - Konteks XL Axiata tetap menjadi acuan utama agar isi bab tidak bergeser menjadi generik. - Setiap butir pada bab ini harus bisa ditelusuri ke KPI, risiko, atau keputusan kerja yang nyata.